COMUNICACIÓN DE ACUERDO

SCI-048-2003

30 de enero del 2003

| A: | RECTORÍA |
| --- | --- |
|  | MEd. Josefa Guzmán L., Vicerrectora de Docencia |
|  | Licda. Ana Isabel Solano B., MBA., Vicerrectora de Administración |
|  | Ing. Ronald Elizondo C., Director de la Oficina de Planificación Institucional |
|  | Licda. Auxiliadora Navarro C., Directora del Departamento Financiero Contable |
| DE: | Licda. Bertalía Sánchez S., Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional |
| ASUNTO: | Sesión No. 2271, Artículo 10, del 30 de enero del 2003. Cronograma del Plan Anual Operativo 2004 |

Para los fines consiguientes, le transcribo el acuerdo citado en la referencia.  Este acuerdo dice:

CONSIDERANDO QUE:

- El Consejo Institucional recibió oficio PAO-OPI-010-2003, con fecha 24 de enero del 2003, suscrito por el Ing. Ronald Elizondo Campos, Director de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing. Alejandro Cruz Molina, Presidente del Consejo Institucional, donde adjunta el Esquema y Cronograma para la Formulación el Plan Anual Operativo y Presupuesto 2004.

- La Comisión de Planificación y Administración en su reunión celebrada el 27 de enero del 2003, según Minuta 23-03,  analizó el Esquema y Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2004.

ACUERDA:

- Aprobar el siguiente Esquema y Cronograma de Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2004.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2271, Artículo 10, del 30  de enero del 2003

Página 2

FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2004

#### ETAPA I: DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE ORIENTACIONES

ETAPA II: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES; OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS POR PROGRAMA

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2271, Artículo 10, del 30  de enero del 2003

Página 3

ETAPA III:  PLAN ANUAL POR UNIDAD EJECUTORA

#### ETAPA IV:  PLAN POR PROGRAMA

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2271, Artículo 10, del 30  de enero del 2003

Página 4

#### ETAPA V:  VISION CONJUNTA DE LOS PROGRAMAS

ETAPA VI:  APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2271, Artículo 10, del 30  de enero del 2003

Página 5

| CRONOGRAMA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2004 |
| --- |
| ETAPA | FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| PRE-PLANEAMIENTO DE LA FORMULACIÓN |  | 1 | CRONOGRAMA: |  |
|  | 13-17 enero |  | Elaboración del Cronograma y Metodología PLAN-2004 | OPI |
|  | 20-24 enero |  | Exposición y discusión del Cronograma y Metodología ante la Comisión de Planificación y Administración y Consejo de Rectoría | OPI |
|  | 20-24 enero |  | Aplicación de observaciones efectuadas por miembros de la Comisión de Planificación y Administración y Consejo de Rectoría | OPI |
|  | 24 enero. |  | Envío de cronograma al Consejo Institucional | Rector |
|  | 24-30 enero |  | Discusión y aprobación del Cronograma | Consejo Institucional |
|  |  | 2 | DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 2003 |  |
|  | 20-21 enero |  | Diseñar instrumento para investigar la aplicabilidad y utilidad del Diagnóstico Institucional 2002 para los diversos entes institucionales tomadores de decisión | OPI |
|  | 21-31 enero |  | Aplicación de instrumento | OPI |
|  | 3-7 febrero |  | Tabulación y procesamiento de información | OPI |
|  | 10-13 febrero |  | Análisis de resultados | OPI |
|  | 14 febrero. |  | Conclusiones y recomendaciones | OPI |
|  | 17-20 febrero | * | Solicitud de Información para ampliar el Diagnóstico Institucional | OPI |
|  | 17-20 febrero | * | Elaboración y entrega de información a la OPI | Directores y encargados de Unidades Ejecutoras |
|  | 17-20 febrero | * | Tabulación de información | OPI |
|  | 17-20 febrero | * | Análisis de información | OPI |
|  | 17-28 febrero | * | Elaboración de documento | OPI |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2271, Artículo 10, del 30  de enero del 2003

Página 6

|  | 3-7 marzo | * | Reproducción y empaste | OPI-Publicaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 marzo. | * | Distribución y divulgación del Diagnóstico | OPI |
|  |  | 3 | PROYECCIONES ACADÉMICAS |  |
|  | 20 enero. |  | Coordinación con la Vicerrectoría de Docencia procedimiento para recolectar información | OPI- Vicerrector(a) de Docencia |
|  | 20 enero. |  | Elaboración de instrumentos para la recolección de información | OPI |
|  | 20-24 enero |  | Solicitud de Información proyección de matrícula (estudiantes regulares, nuevos, grupos, cursos, prácticas de especialidad, proyectos de graduación y tesis, giras, horas extras, proyectos de investigación y extensión) | OPI |
|  | 30 enero. |  | Envío de información a la OPI | Directores de Unidades Ejecutoras |
|  | 31 enero-6 febrero |  | Procesamiento de información | OPI |
|  | 10 febrero. |  | Envío de información a la Vicerrectora de Docencia | OPI |
|  |  | 4 | ANÁLISIS DE ORIENTACIONES INSTITUCIONALES |  |
|  | 3-12 febrero |  | Análisis de Políticas Específicas año 2003 | OPI |
|  | 12-21 febrero |  | Análisis de Lineamientos año 2003 | OPI, Financiero-Contable y Recursos Humanos |
|  | 24 febrero. |  | Envío de resultado de análisis a la Comisión de Planificación y Administración | OPI |
|  | 24 febrero-7 marzo |  | Revisión de Análisis Técnico de Orientaciones Institucionales 2003 | Comisión de Planificación y Administración |
| I: DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE ORIENTACIONES | 10-13 marzo | 5 | Exposición del Diagnóstico Institucional al CI, CR, Consejos de Vicerrectorías, Sede Regional y Directores (FORO) | OPI, Rector y Vicerrectores |
|  | 10-27 marzo | 6 | Análisis del Diagnóstico Institucional (FORO) | Consejo Institucional |
|  | 10-27 marzo | 7 | Análisis de Proyecciones Académicas | Consejo Institucional |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2271, Artículo 10, del 30  de enero del 2003

Página 7

|  | 10 febrero-6 marzo | 8 | Elaboración de propuesta de admisión estudiantil para el 2004 | Vicerrector de Docencia, Consejo de Vicerrectoría de Docencia y Consejo de Rectoría |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 marzo. | 9 | Envío propuesta de admisión al CI | Vicerrector Docencia |
|  | 13 marzo. | 10 | Análisis y aprobación de admisión estudiantil | Consejo Institucional |
|  | 17 marzo-10 abril | 11 | Definición de Directrices Proceso de Negociación Salarial | Consejo Institucional |
|  | 17-26 marzo | 12 | Elaboración de propuesta de Orientaciones Institucionales (Políticas Específicas y Lineamientos) | Comisión de Planificación y Administración |
|  | 27 marzo-2 abril | 13 | Análisis y discusión propuesta de Orientaciones Institucionales | Comisión de Planificación y Administración, Consejo de Rectoría, OPI, Vicerrectoría de Administración |
|  | 3 abril. | 14 | Elevación de propuesta a Consejo Institucional | Comisión de Planificación y Administración |
|  | 3-10 abril | 15 | Análisis y discusión de Orientaciones Institucionales | Consejo Institucional |
|  | 10 abril. | 16 | Aprobación y Divulgación de Orientaciones Institucionales (Políticas Específicas y Lineamientos) | Consejo Institucional |
| II: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS POR PROGRAMA | 14 abril. | 17 | Envío de Objetivos y Metas del año 2003 a cada Director de Programa para su revisión y orientación | OPI |
|  | 14-25 abril | 18 | Generación y entrega de información base para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto, en aplicación de las Orientaciones Institucionales (Políticas Específicas y Lineamientos) | OPI- Vicerrectoría de Administración (Unidades involucradas) |
|  | 14-25 abril | 19 | Preparación y entrega de proyecciones: * Presupuesto de Operación * Partidas Institucionales * Relación de Puestos | Vicerrectoría de Administración (Unidades involucradas) |
|  | 29 abril-6 mayo | 20 | Formulación de Objetivos Generales Institucionales | Consejo de Rectoría |
|  | 29 abril-2 mayo | 21 | Conformación de Equipos Consultivos | Consejos de Vicerrectorías |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2271, Artículo 10, del 30  de enero del 2003

Página 8

|  | 29 abril-5 mayo | 22 | Capacitación y sensibilización del Proceso de Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto | OPI- Vicerrectoría de Administración (Unidades involucradas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7-16 mayo | 23 | Formulación de Objetivos Específicos y metas por Programa | Vicerrectores y Equipos Consultivos |
|  | 20 mayo. | 24 | Visión conjunta de metas por Programa (Jornada de Trabajo) | Consejo de Rectoría |
|  | 26-29 mayo | 25 | Entrega y exposición de Objetivos Generales Institucionales, Objetivos Específicos y Metas por Programa ante el Consejo Institucional | Consejo de Rectoría |
|  | 26-29 mayo | 26 | Discusión y análisis de Objetivos Generales Institucionales, Objetivos Específicos y Metas por Programa | Consejo Institucional |
| III: PLAN ANUAL OPERATIVO POR UNIDAD EJECUTORA | 14 abril-30 mayo | 27 | Diseño de formularios e instructivo para recopilar la información | OPI y Depto. Financiero-Contable |
|  | 3 junio. | 28 | Entrega y capacitación a Vicerrectores respecto a la documentación que se debe entregar a las Unidades Ejecutoras | OPI y Depto. Financiero-Contable |
|  | 3-6 junio | 29 | Entrega de información a Unidades Ejecutoras | Vicerrectores |
|  | 9-26 junio | 30 | Elaboración de Planes Departamentales | Directores de Escuelas |
|  | 16-26 junio | 31 | Aprobación de Planes Departamentales | Consejos de Escuelas |
|  | 27 junio. | 32 | Entrega de Planes Departamentales a Vicerrectores | Directores de Escuelas |
| IV. PLAN POR PROGRAMA | 14-18 julio | 33 | Análisis y discusión de Planes Departamentales | Vicerrectores |
|  | 21 julio-1 agosto | 34 | Elaboración del Plan Integral del Programa | Vicerrectores y Equipos Consultivos |
|  | 4 agosto. | 35 | Entrega del Plan por Programa a la Oficina de Planificación Institucional | Vicerrectores |
|  | 4-14 agosto | 36 | Revisión de Planes | OPI y Depto. Financiero-Contable |
| V. VISIÓN CONJUNTA | 12-18 agosto | 37 | Compilar información de Planes por Programa | OPI |
|  | 19 agosto. | 38 | Entrega a Miembros del Consejo de Rectoría | OPI |
|  | 19 agosto. | 39 | Exposición del Plan por Programa al Consejo de Rectoría | Vicerrectores, Director de Sede y Centro Académico |
|  | por definir | 40 | Negociación Salarial | Rector-Sindicato |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2271, Artículo 10, del 30  de enero del 2003

Página 9

|  | 19 agosto. | 41 | Visión conjunta hacia el Plan Institucional | Consejo de Rectoría |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20-29 agosto | 42 | Elaboración de Anteproyecto | OPI-Vic. de Administración |
|  | 1-5 setiembre | 43 | Entrega y exposición de Anteproyecto PAO-Presupuesto 2004 al Consejo Institucional | Rector y Consejo de Rectoría |
|  | 5 setiembre. | 44 | Discusión y análisis del Anteproyecto | Consejo Institucional |
|  | 8-12 setiembre | 45 | Elaboración del Proyecto PAO-Presupuesto 2004 | OPI-Vic. de Administración |
| VII. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO | 16 setiembre. | 46 | Entrega del Proyecto del PAO-Presupuesto al Consejo Institucional y a la Auditoría Interna | Rector |
|  | 16-26 setiembre | 47 | Discusión y análisis del Proyecto | Consejo Institucional |
|  | 26 setiembre. | 48 | Aprobación del Proyecto PAO-Presupuesto 2004 | Consejo Institucional |
|  | 30 setiembre. | 49 | Entrega del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2004 a la Contraloría General de la República | Rector |
| * sujeto a una recomendación favorable de su utilización |  |
| Semana Santa: del 14 al 18 de abril |  |  |  |
| Vacaciones medio periodo: del 30 de junio al 11 julio |  |

- Encargar a la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales de la Oficina de Planificación Institucional, la expedita comunicación del Cronograma Plan Anual Operativo-Presupuesto 2004, a todos los entes involucrados en la elaboración de los planes departamentales.

- Disponer que el Cronograma aprobado, será de acatamiento riguroso por todas las instancias institucionales que tengan participación activa en el desarrollo del PAO y Presupuesto 2004.

- Comunicar.  ACUERDO FIRME

BSS/gfm

c. Secretaría del Consejo Institucional

Auditoría Interna

Asesoría Legal

Vicerrectoría de Docencia

VIE

VIESA

Sede Regional San Carlos

Centro Académico

FEITEC

# Text boxes

INSUMOS: Políticas Generales Institucionales (AIR) Vinculación Políticas Generales AIR con Políticas Específicas año 2003 Diagnóstico Institucional Evaluación 2002 Proyecciones Académicas

OBJETIVO: Obtención de las Orientaciones Institucionales que guiarán las acciones del ITCR hacia el año 2004 (Políticas Específicas Institucionales)

FORMULACIÓN: 20 enero-10 abril

APROBACIÓN: 10 abril

RESPONSABLE: Consejo Institucional

OBJETIVOS: Delimitación de objetivos Generales Institucionales, Objetivos Específicos y Metas por Programa para el año 2004.

INSUMOS: Políticas Generales Institucionales Políticas Específicas Objetivos Generales Institucionales 2003 Objetivos Específicos y Metas por Programa del año 2003 Diagnóstico Institucional Evaluación del Plan 2002 Proyecciones Académicas, Relación de Puestos y Proyección del Presupuesto Operativo.

FORMULACIÓN: 14 abril- 16 mayo

TÉCNICA: Sesiones de trabajo Consejo de Rectoría, Equipos Consultivos por Vicerrectoría y Consejos de Escuelas y Departamentos

RESPONSABLE: Consejo de Rectoría, Vicerrectores, Equipos Consultivos y Consejos de Escuelas y Departamentos

Visión conjunta CR 20 mayo

INSUMOS: Políticas Generales Institucionales Políticas Específicas Objetivos Generales, Objetivos Específicos y Metas por Programa Instrumentos técnicos para la Formulación Datos de matrícula, Relación de puestos Presupuesto proyectado

OBJETIVOS: Definir las acciones a realizar el año 2004, en cumplimiento con las Orientaciones del Programa al que pertenece y distribución presupuestaria para su cumplimiento

FORMULACIÓN y APROBACIÓN: 9-26 junio

RESPONSABLES: Directores de Unidades Ejecutoras y Consejos de Escuelas

OBJETIVOS: Integrar las acciones específicas por el Programa en su totalidad a realizar el año 2004, acordes con las Orientaciones del Programa y su Presupuesto

FORMULACIÓN y APROBACIÓN: 14julio- 1 agosto

RESPONSABLES: Vicerrectores y Equipos Consultivos

INSUMOS: Planes de Unidades Ejecutoras Datos de matrícula, relación de puestos y presupuesto.

INSUMOS: Orientaciones Institucionales Objetivos y metas por Programa Lineamientos para la Formulación Plan por Programa

OBJETIVO: Concretar las acciones de los Programas en su conjunto, como órgano ejecutivo institucional, a la luz de las Orientaciones Institucionales

VISIÓN CONJUNTA: 19 Agosto

RESPONSABLE: Consejo de Rectoría

ANTEPROYECTO plan 2004 20 –29 agosto

OBJETIVO: Discusión y aprobación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2004, del ITCR.

DISCUSIÓN y APROBACIÓN: 16-26 setiembre

INSUMO: Anteproyecto PLAN-PRESUPUESTO 2004

RESPONSABLE: Consejo Institucional

PROYECTO --- CONTRALORÍA 30 setiembre

VUELVE A LA ETAPA I: formulación plan del año siguiente