**SCI-775-2016**

**Comunicación de acuerdo**

|  |  |
| --- | --- |
| **Para:** | MBA. Humberto Villalta, Rector a.i.  Ing. Andrés Robles, Vicerrector de Docencia a.i.  Ing. Luis Paulino Méndez, Coordinador de la Comisión Banco Mundial  MBA. Humberto Villalta, Vicerrector de Administración  Dra. Claudia Madrizova, Vicerrectora VIESA  Dra. Paola Vega, Vicerrectora de Investigación y Extensión  Dr. Edgardo Vargas Jarquín, Director Sede Regional San Carlos  M.Sc. Marlene Ilama, Directora Centro Académico San José  Máster Roxana Jiménez, Directora Centro Académico de Limón  Máster Xinia Alfaro, Directora Centro Académico de Alajuela  MAU. Tatiana Fernández, Directora Oficina de Planificación Institucional  Ing. Saúl Fernández, Director Oficina de Ingeniería  Ing. Manuel Centeno, Director Depto. Administración de Mantenimiento  Licda. Kattia Calderón, Directora del Departamento de Aprovisionamiento |
| **De:** | Licda. Bertalía Sánchez Salas, Directora Ejecutiva  Secretaría del Consejo Institucional  Instituto Tecnológico de Costa Rica |
| **Fecha:** | **14 de diciembre de 2016** |
|  |  |
| **Asunto:** | **Sesión Ordinaria No. 3004, Artículo 8, del 14 de diciembre de 2016. Modificación del inciso a) del acuerdo de la Sesión No. 2993, Artículo 9, del 12 de octubre de 2016 “Actualización del Proyecto de Mejoramiento Institucional y definición de los límites para la modificación del mismo”** |

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo tomado por el Consejo Institucional, citado en la referencia, el cual dice:

**RESULTANDO QUE:**

1. El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No. 2979, Artículo 8, del 22 de junio de 2016, tomó el acuerdo denominado: *“Actualización del Proyecto de Mejoramiento Institucional y definición de los límites para la modificación del mismo”,* en los siguientes términos*:*

*“d. Autorizar a la Administración realizar modificaciones sobre los proyectos del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), según el siguiente detalle:*

1. *Autorizar a la Administración para modificar las iniciativas de infraestructura de acuerdo al monto adjudicado dentro de cada iniciativa, hasta por un máximo de un 15%, que corresponde a los imprevistos (5%) y escalamientos (10%). Si se supera el porcentaje establecido debe ser aprobado por el Consejo Institucional.*
2. *En el caso de que los procesos de adquisición de mobiliario y equipo excedan el monto presupuestado en el inciso c. de este acuerdo, se autoriza a la Administración a proceder de acuerdo a los siguientes rangos:*
   1. *Autorizar a la Administración a tomar del remanente hasta un monto máximo de 15% del presupuesto en mobiliario y equipo de la misma iniciativa.*
   2. *Para los casos superiores al 15% o* ***que se requiera tomar del remanente de otras iniciativas, deberá de contarse con la autorización del Consejo Institucional.****”*

*(El resaltado no es del original)*

1. El Consejo Institucional en la Sesión Ordinaria No 2993, Artículo 9, del 12 de octubre de 2016, aprobó una redistribución de fondos del financiamiento del PMI por medio del acuerdo denominado: “Modificación del inciso c) del acuerdo del Consejo Institucional, Sesión No. 2979, Artículo 8, del 22 de junio de 2016. Actualización del Proyecto de Mejoramiento Institucional y definición de los límites para la modificación del mismo”; en los siguientes términos

*“c. Modificar el inciso c) del acuerdo del Consejo Institucional, Sesión No. 2979, Artículo 8, del 22 de junio de 2016: “Actualización del Proyecto de Mejoramiento Institucional y definición de los límites para la modificación del mismo”, con el fin de actualizar la tabla de distribución de los proyectos del Banco Mundial según el siguiente detalle:*

***DISTRIBUCIÓN FONDOS DE FINANCIAMIENTO PMI-ITCR***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Nombre de la iniciativa*** | ***PMI PROPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO NUEVO MONTOS (US$)*** | | | | | ***Remanente/faltante*** |
|
| ***Infraestructura*** | ***Equipamiento*** | ***Sistemas adjudicado*** | ***Becas*** | ***TOTAL comprometido***  ***+estimado*** |  |
| *1* | *Residencias estudiantiles* | *6.097.895,48* | *500.000,00* |  |  | *6.597.895,48* | ***88.763,35*** |
| *2* | *Comedor estudiantil* | *3.190.223,57* | *0,00* |  |  | *3.190.223,57* | ***502.462,43*** |
| *3* | *Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación* | *7.102.869,91* | *1.228.000,00* |  |  | *8.330.869,91* | ***17.012,72*** |
| *4* | *Núcleo Integrado de Seguridad Laboral* | *1.852.802,65* | *300.000,00* |  |  | *2.152.802,65* | ***31.160,87*** |
| *5* | *Sistema de Gestión e Información* |  | *0,00* | *927.611,70* |  | *927.611,70* | ***0,00*** |
| *6* | *Formación académica de profesores* |  | *0,00* |  | *4.222.500,65* | *4.222.500,65* | ***0,00*** |
| *7* | *Ampliación de la Biblioteca* | *3.950.325,83* | *362.500,00* |  |  | *4.312.825,83* | ***0,00*** |
| *8* | *Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos* | *6.590.073,07* | *100.000,00* |  |  | *6.690.073,07* | ***(1.199.399,37)*** |
|  | *Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (docencia)* | *2.942.968,59* | *100.000,00* |  |  | *3.042.968,59* | ***0,00*** |
|  | *Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (Investigación)* | *3.647.104,49* | *0,00* |  |  | *3.647.104,49* | ***(1.199.399,37)*** |
| *9* | *Núcleo Integrado Química- Ambiental* | *8.448.040,16* | *0,00* |  |  | *8.448.040,16* | ***500.000,00*** |
| *10* | *Núcleo Integrado de Diseño* | *2.475.479,77* | *90.000,00* |  |  | *2.565.479,77* | ***60.000,00*** |
| *11* | *Fortalecimiento del Centro Académico de San José* | *2.361.677,20* | *200.000,00* |  |  | *2.561.677,20* | ***0,00*** |
| ***TOTALES*** | | ***42.069.387,65*** | ***3.680.500*** | ***927.611,70*** | ***4.222.500,65*** | ***50.000.000,00*** | ***0,00*** |

*Nota: Los datos mostrados en fondo verde es lo que se encuentra adjudicado*

*Los fondos para cubrir el equipamiento del comedor estudiantil y el núcleo integrado de Química-Ambiental disminuidos en la tabla anterior, serán tomados en primera instancia de cualquier remanente generado dentro de los proyectos del Banco Mundial y en segunda instancia serán tomados de fondos de contrapartida institucionales, de acuerdo al detalle indicado en la siguiente tabla.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***#*** | ***Nombre de la iniciativa*** | ***Monto adicional de Equipamiento***  ***US$*** |
|
|
| *2* | *Comedor estudiantil* | *497.686,00* |
| *9* | *Núcleo Integrado Química- Ambiental* | *500.000,00* |
|  | ***TOTAL*** | ***997.686,00*** |

***NOTA:*** *El monto indicado para comedor estudiantil incluye equipo y mobiliario y no es idéntico al mostrado en la columna de “Remanente/Faltante” del cuadro del inciso anterior, pues esta diferencia incluye la previsión que se había hecho para escalamiento en esta iniciativa.*

* + - * 1. *Comunicar.* ***ACUERDO FIRME.”***

**CONSIDERANDO QUE:**

1. La Secretaría del Consejo Institucional recibió oficio ViDa-UCPI-200-2016, con fecha de recibido 06 de diciembre de 2016, suscrito por el Ing. Luis Paulino Méndez, Coordinador Proyecto de Mejoramiento Institucional, dirigido al Dr. Bernal Martínez, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración, en el cual se presenta una propuesta de modificación del inciso a) del acuerdo de la Sesión No. 2993, Artículo 9 del 12 de octubre de 2016, “Redistribución de los fondos Proyecto de Mejoramiento Institucional”, resaltando lo siguiente:
   1. A la fecha se han adjudicado los contratos para la construcción de todos los edificios de las iniciativas del PMI.
   2. El último contrato de construcción adjudicado fue el de la iniciativa “Comedor Estudiantil”, considerando el monto de esta adjudicación y los eventos compensables correspondientes se genera un remanente de US$ 859.686,00.
   3. De los remanentes de otras iniciativas se cuenta con $135.000 para redistribuir.
   4. Se debe hacer frente algunos imprevistos que no estaban considerados en la previsión de los eventos compensables en la construcción de algunas iniciativas por un monto de US$ 350.000,00, lo que deja disponible un monto US$ 644.686,00, del financiamiento externo.
   5. Se debe financiar el mobiliario y equipo de la iniciativa de Comedor Estudiantil y el equipo de la iniciativa del Núcleo Integrado de Química Ambiental por un monto de US$ 997.686,00.
   6. Por el tipo de equipo que debe adquirirse, y considerando las normas de contratación del Banco Mundial y las del país es más conveniente para la Institución adquirir el equipo de Comedor con fondos de contrapartida, que el equipo de la iniciativa de Química-Ambiental. La mejor distribución del remanente de Comedor es la que se propone en el cuadro 1.

Cuadro 1. Propuesta de redistribución del remanente de infraestructura de Comedor.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **INICIATIVA A LA QUE SE CARGA** | **ACTIVIDAD** | **MONTO US$** |
| Comedor Estudiantil | Reubicación bodega del CIVCO \* | 150.000,00 |
| Mobiliario | 97.686,00 |
| Equipo | 47.000,00 |
| Núcleo Integrado Química Ambiental | Colector de aguas negras del sector suroeste | 100.000,00 |
| Equipo | 500.000,00 |
| Fortalecimiento Centro Académico San José | Acometida eléctrica | 100.000,00 |
| **TOTAL** |  | **994.686,00** |
| \*por construcción de calle de acceso para carga y descarga de provisiones del comedor | |  |

1. El retraso en el inicio de la construcción del edificio de la iniciativa Núcleo Integrado Química Ambiental, provocado por la apelación que se presentó en su momento al acto de adjudicación, tuvo el efecto de que la finalización de las obras de urbanización, cargadas a la iniciativa de Biblioteca, estuvieran antes de la finalización de la construcción de Química.

Para evitar el deterioro de la carretera por el trasiego materiales de construcción en transporte pesado, se negoció con la empresa constructora (la misma en ambas iniciativas) de forma que el tramo de carretera que pasa frente a Química sea construido junto a la finalización de esta edificación; lo cual origina que deba trasladarse fondos del rubro de infraestructura de la iniciativa Ampliación de Biblioteca al mismo rubro de la iniciativa Núcleo Integrado de Química Ambiental, por un monto de CR₡ 13.341.542,00.

1. Se debió corregir el monto en dólares estadounidenses, de la adjudicación de la construcción de los módulos de investigación de la iniciativa Fortalecimiento Sede Regional San Carlos, Biotec-Protec, usando el tipo de cambio que utiliza Tesorería Nacional para el ITCR, cuando se deben hacer pagos en colones ya que se ajusta más a la realidad, que el usado para los bancos y que es el que se usa con fines de evaluación de ofertas.
2. Los alcances del PMI no se modifican, pues el equipamiento del Comedor Estudiantil será financiado con fondos de contrapartida tal como se indicó en el oficio ViDa-UCPI-152-2016.
3. En el cuadro siguiente se presentan los cambios generados en la redistribución de fondos del financiamiento explicada anteriormente.

**Cuadro 2.** Cambios propuestos en la distribución de fondos del financiamiento del PMI-ITCR

| **#** | **Nombre de la iniciativa** | **PMI VIGENTE  (Aprobado en CI en SO No. 2993, Artículo 9, del 12-10-2016 y por BM el 25-10-2016 en oficio CR-8194-ITCR-2016-094) (US$)** | | | | | **PMI PROPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO NUEVO MONTOS (US$)** | | | | | **Rema-nente/**  **faltante** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Infraestruc-tura** | **Equipamiento** | **Sistemas** | **Becas** | **TOTAL** | **Infraes-tructura** | **Equipamiento** | **Sistemas1** | **Becas1** | **TOTAL compro-metido+estimado** |
| 1 | Residencias estudiantiles | 6.097.895 | 500.000 |  |  | 6.597.895 | 6.097.895 | 500.000 |  |  | 6.597.895 | **0** |
| 2 | Comedor estudiantil | 3.190.224 |  |  |  | 3.190.224 | 2.406.198 | 47.000 |  |  | 2.453.198 | **737.026** |
| 3 | Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación | 7.102.870 | 1.228.000 |  |  | 8.330.870 | 7.102.870 | 1.228.000 |  |  | 8.330.870 | **0** |
| 4 | Núcleo Integrado de Seguridad Laboral | 1.852.803 | 300.000 |  |  | 2.152.803 | 1.852.803 | 300.000 |  |  | 2.152.803 | **0** |
| 5 | Sistema de Gestión e Información |  |  | 927.612 |  | 927.612 |  |  | 927.612 |  | 927.612 | **0** |
| 6 | Formación académica de profesores |  |  |  | 4.222.501 | 4.222.501 |  |  |  | 4.222.501 | 4.222.501 | **0** |
| 7 | Ampliación de la Biblioteca | 3.950.326 | 362.500,00 |  |  | 4.312.826 | 3.925.109 | 362.500 |  |  | 4.287.609 | **25.217** |
| 8 | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos | 6.590.073 | 100.000,00 |  |  | 6.690.073 | 6.624.099 | 100.000 |  |  | 6.724.099 | **-34.026** |
|  | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (docencia) | 2.942.969 | 100.000,00 |  |  | 3.042.969 | 2.942.969 | 100.000 |  |  | 3.042.969 | **0** |
|  | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (Investigación) | 3.647.104 | 0,00 |  |  | 3.647.104 | 3.681.130 |  |  |  | 3.681.130 | **-34.026** |
| 9 | Núcleo Integrado Química- Ambiental | 8.448.040 | 0,00 |  |  | 8.448.040 | 8.574.757 | 500.000 |  |  | 9.074.757 | **-626.717** |
| 10 | Núcleo Integrado de Diseño | 2.475.480 | 90.000,00 |  |  | 2.565.480 | 2.475.480 | 90.000 |  |  | 2.565.478 | **0** |
| 11 | Fortalecimiento del Centro Académico de San José | 2.361.677 | 200.000 |  |  | 2.561.677 | 2.463.177 | 200.000 |  |  | 2.663.177 | **-101.500** |
| **TOTALES** | | **42.069.388** | **2.780.500** | **927.612** | **4.222.501** | **50.000.000** | **41.522.388** | **3.327.500** | **927.612** | **4.222.501** | **50.000.000** | **0,00** |

1: En verde se resalta lo comprometido, en celeste lo estimado y en los totales en amarillo las diferencias

1. En la sesión No. 44-2016 del Consejo de Rectoría, realizada el 05 de diciembre de 2016, se conoció y avaló la propuesta de redistribución de los fondos del Proyecto de Mejoramiento Institucional.
2. La Comisión de Planificación y Administración en la reunión No. 706-2016, realizada el 12 de diciembre de 2016, analizó la propuesta de redistribución de fondos del financiamiento del Proyecto de Mejoramiento Institucional, adjunta al oficio ViDa-UCPI-200-2016 y dispuso elevar la siguiente propuesta al Consejo Institucional.

**SE ACUERDA:**

1. Modificar el inciso a) del acuerdo de la Sesión Ordinaria No. 2993, Artículo 9, del 12 de octubre de 2016, *“Actualización del Proyecto de Mejoramiento Institucional y definición de los límites para la modificación del mismo”,* con el fin de aprobar la siguiente propuesta de redistribución de fondos de financiamiento del Proyecto de Mejoramiento Institucional:

| **#** | **Nombre de la iniciativa** | **PMI PROPUESTO FINANCIAMIENTO EXTERNO NUEVO MONTOS (US$)** | | | | | **Rema-nente/faltante** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **Infraestructu-ra** | **Equipamiento** | **Sistemas1** | **Becas1** | **TOTAL comprometido+estimado** |
| 1 | Residencias estudiantiles | 6.097.895 | 500.000 |  |  | 6.597.895 | **0** |
| 2 | Comedor estudiantil | 2.406.198 | 47.000 |  |  | 2.453.198 | **737.026** |
| 3 | Núcleo de Tecnologías de Información y Comunicación | 7.102.870 | 1.228.000 |  |  | 8.330.870 | **0** |
| 4 | Núcleo Integrado de Seguridad Laboral | 1.852.803 | 300.000 |  |  | 2.152.803 | **0** |
| 5 | Sistema de Gestión e Información |  |  | 927.612 |  | 927.612 | **0** |
| 6 | Formación académica de profesores |  |  |  | 4.222.501 | 4.222.501 | **0** |
| 7 | Ampliación de la Biblioteca | 3.925.109 | 362.500 |  |  | 4.287.609 | **25.217** |
| 8 | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos | 6.624.099 | 100.000 |  |  | 6.724.099 | **-34.026** |
|  | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (docencia) | 2.942.969 | 100.000 |  |  | 3.042.969 | **0** |
|  | Fortalecimiento de la Sede Regional San Carlos (Investigación) | 3.681.130 |  |  |  | 3.681.130 | **-34.026** |
| 9 | Núcleo Integrado Química- Ambiental | 8.574.757 | 500.000 |  |  | 9.074.757 | **-626.717** |
| 10 | Núcleo Integrado de Diseño | 2.475.480 | 90.000 |  |  | 2.565.478 | **0** |
| 11 | Fortalecimiento del Centro Académico de San José | 2.463.177 | 200.000 |  |  | 2.663.177 | **-101.500** |
| **TOTALES** | | **41.522.388** | **3.327.500** | **927.612** | **4.222.501** | **50.000.000** | **0,00** |

Los fondos de cualquier remanente de estos proyectos serán distribuidos por el Consejo Institucional.

1. Indicar a la Administración que deberá designar mediante el mecanismo presupuestario que corresponda, los fondos requeridos para atender el equipamiento de la iniciativa “Comedor Estudiantil”, por un monto aproximado de US$ 353.000,00, según considerando 1. F.
2. Comunicar. **ACUERDO FIRME.**

**PALABRAS CLAVE:** Modificación – inciso a) acuerdo - N. 2993 – Redistribución – Fondos - Proyecto - Mejoramiento Institucional - definición - límites

BSS/ars

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | |
| **ci. Secretaría del Consejo Institucional**  **Oficina Asesoría Legal**  **Auditoría Interna (Notificado a la Secretaria vía correo electrónico)**  **Comunicación y Mercadeo**  **Centro de Archivo y Comunicaciones**  **FEITEC**  **OPI** |  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |