COMUNICACIÓN DE ACUERDO

SCI-045-2001

26 de febrero del 2001

| A: | RECTORÍA |
| --- | --- |
|  | Ing. Ronald Elizondo C., Director de la Oficina de Planificación Institucional |
|  | Licda. Ana Isabel Solano B., MBA., Vicerrectora de Administración |
| DE: | Ing. Alejandro Cruz Molina, Presidente del Consejo Institucional |
| ASUNTO: | Sesión No. 2159, Artículo 4, del 23 de febrero del 2001. Aprobación del Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2002 |

Para los fines consiguientes, le transcribo el acuerdo citado en la referencia.  Este acuerdo dice:

CONSIDERANDO QUE:

- La planificación es una actividad de trascendencia para la Institución.

- Es de interés del Consejo Institucional iniciar la planificación del 2002 en el mes de febrero con el fin de proporcionar tiempo para la consulta institucional.

- Se recibió de la Rectoría una Propuesta de Cronograma.

- La Comisión de Planificación y Administración revisó la Propuesta.

ACUERDA:

- Aprobar el Cronograma para la Formulación Plan Anual Operativo y Presupuesto 2002, presentado por la Oficina de Planificación Institucional, con las modificaciones realizadas por el Consejo Institucional, según el siguiente detalle:

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-23 febrero | 1 | Discusión y aprobación del Cronograma PAO-2002 | Consejo Institucional |
| 19 febrero-2 marzo | 2 | Proyección de matrícula (estudiantes regulares, nuevos, grupos, cursos), prácticas de especialidad, proyectos de graduación y tesis, giras y horas extras | Vicerrector de Docencia y Directores de Escuelas |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2159, Artículo 4, del 23 de febrero del 2001

Página 2

| FECHA |  | No. |  | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 febrero-2 marzo | 3 |  | - Revisión de las Políticas Específicas para el mediano y largo plazo y - Actualización de los lineamientos para la formulación del PAO 2002 - Entrega de documentación al Consejo Institucional |  | OPI-CI |  |
| 9 de marzo | 4 |  | Aprobación de las Polílicas Específicas para el mediano y largo plazo - Aprobación de los Lineamientos para la Formulación del PAO 2002 |  | Consejo Institucional |  |
| 19 febrero-22 marzo | 5 |  | Preparación y entrega de información base para la Formulación del Plan-Presupuesto 2002 |  | OPI-Vic. de Administración-CPA |  |
| 12-16 marzo | 6 |  | Elaboración y Entrega de los Objetivos del PAO 2002 |  | Consejo de Rectoría |  |
| 5-16 marzo | 7 |  | Admisión de estudiantes para el 2002 |  | Consejo Institucional |  |
| 19 marzo | 8 |  | Entrega de propuestas al Consejo Institucional |  | OPI-Comisión de Planificación y Administración |  |
| 19 febrero- 19 marzo | 9 |  | Diagnóstico Institucional |  | OPI |  |
| 19 febrero-16 marzo | 10 |  | Análisis de implementación de presupuesto base cero en un Programa |  | OPI |  |
| 19-23 marzo | 11 |  | Revisión de los Objetivos del PAO |  | Consejo Institucional |  |
| 23 marzo | 12 |  | Aprobación de Objetivos del PAO |  | Consejo Institucional |  |
| marzo-abril | 13 |  | Proceso de Negociación Salarial (Definición de directrices) |  | Rectoría-AFITEC |  |
| 26 marzo-20 abril | 14 |  | Presentación y entrega de proyecciones: - Presupuesto de Operación - Partidas Institucionales - Relación de Puestos |  | Vicerrectoría de Administración |  |
| 16 al 20 abril | 15 |  | Entrega y aprobación de proyecciones |  | Consejo Institucional |  |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2159, Artículo 4, del 23 de febrero del 2001

Página 3

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 marzo-6 abril | 16 | Definición de Objetivos Específicos y metas por Programa (Academia y Apoyo a la Academia) | Vicerrectores y Equipos Consultivos |
| 28 marzo-20 abril | 17 | Revisión, análisis y discusión de las expectativas de las Unidades Ejecutoras hacia el mediano plazo (información obtenida en el 2000) | OPI- Vicerrectores - Consejo de Rectoría |
| 25-27 abril | 18 | Visión conjunta de metas por Programa (Jornada de Trabajo) | Consejo de Rectoría |
| 11 mayo | 19 | Entrega de información a Unidades Ejecutoras | Vicerrectores |
| 14 mayo-1 junio | 20 | Elaboración de Planes Departamentales | Directores de Escuelas y Departamentos |
| 4-7 junio | 21 | Aprobación de Planes Departamentales | Consejos de Escuelas y Departamentos |
| 8 junio | 22 | Entrega de Planes Departamentales a Vicerrectores | Directores de Escuelas y Departamentos |
| 11-21 junio | 23 | Elaboración del Plan Integral del Programa | Vicerrectores y Equipos Consultivos |
| 22 junio | 24 | Entrega del Plan por Programa | Vicerrectores |
| 25 junio-20 julio | 25 | Análisis de Planes | OPI |
| Julio-agosto | 26 | Etapa Final de la Negociación Salarial | Rectoría-AFITEC |
| 24-31 julio | 27 | Visión conjunta hacia el Plan Institucional | Consejo de Rectoría |
| 6-17 agosto | 28 | Elaboración de Anteproyecto | OPI-Vic. de Administración |
| 20-24 agosto | 29 | Entrega y exposición de Anteproyecto PAO-Presupuesto 2002 al Consejo Institucional | Rector |
| 20-31 agosto | 30 | Discusión y análisis del Anteproyecto | Consejo Institucional |
| 3-10 setiembre | 31 | Elaboración del Proyecto PAO-Presupuesto 2002 | OPI-Vic. de Administración |
| 11 setiembre | 32 | Entrega del Proyecto del PAO-Presupuesto al Consejo Institucional y a la Auditoría Interna | Rector |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2159, Artículo 4, del 23 de febrero del 2001

Página 4

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 setiembre | 33 | Aprobación del Proyecto PAO-Presupuesto 2002 | Consejo Institucional |
| 28 setiembre | 34 | Entrega del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2002 a la Contraloría General de la República | Rector |

- Comunicar.  ACUERDO FIRME

BSS/gfm

c. Secretaría del Consejo Institucional

Auditoría Interna

Asesoría Legal

Vicerrectoría de Docencia

VIESA

VIE

Departamento Financiero Contable

Centro Académico

Sede Regional San Carlos

FEITEC