COMUNICACIÓN DE ACUERDO

SCI-064-2004

5 de febrero del 2004

| A: | RECTORÍA |
| --- | --- |
|  | MBA. José Rafael Hidalgo R., Vicerrector de Administración |
|  | Ing. Max Buck R., Director de la Oficina de Planificación Institucional |
| DE: | Licda. Bertalía Sánchez S., Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional |
| ASUNTO: | Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004. Esquema y Cronograma del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2005 |

Para los fines consiguientes, le transcribo el acuerdo citado en la referencia.  Este acuerdo dice:

CONSIDERANDO QUE:

- El Consejo Institucional recibió oficio R-013-2004, con fecha 27 de enero del 2004, suscrito por el MSc. Eugenio Trejos, Rector, dirigido a los Miembros del Consejo Institucional, en el cual se adjunta el Esquema y Cronograma para la Formulación el Plan Anual Operativo y Presupuesto 2005.

- La Comisión de Planificación y Administración en sus reuniones celebradas el 26 de enero del 2004 y 02 de febrero del 2004, según consta en las Minutas 66 y 67-03,  analizó y avaló la propuesta del Esquema y Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2005, a fin de que la misma fuera elevada al Consejo Institucional para su aprobación.

ACUERDA:

- Aprobar el siguiente Esquema y Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2005.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004

Página 2

FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2005

ETAPA I: DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE ORIENTACIONES

INSUMOS: - Políticas Generales Institucionales (AIR) - Vinculación Políticas Generales AIR con Políticas Específicas año 2004 - Diagnóstico Institucional - Evaluación 2003 - Proyecciones Académicas

OBJETIVO: Obtención de las Orientaciones Institucionales que guiarán las acciones del ITCR hacia el año 2005 (Políticas Específicas Institucionales)

FORMULACIÓN: 20 enero-15 abril

APROBACIÓN: 15 abril

RESPONSABLE: Consejo Institucional

ETAPA II: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS GENERALES INSTITUCIONALES; OBJETIVOS ESPECIFICOS Y METAS POR PROGRAMA

OBJETIVOS: Delimitación de objetivos Generales Institucionales, Objetivos Específicos y Metas por Programa para el año 2005.

INSUMOS: - Políticas Generales Institucionales - Políticas Específicas - Objetivos Generales Institucionales 2004 - Objetivos Específicos y Metas por Programa del año 2004 - Diagnóstico Institucional - Evaluación del Plan 2003 - Proyecciones Académicas, Relación de Puestos y Proyección del Presupuesto Operativo.

FORMULACIÓN: 13 abril- 27 mayo

Visión conjunta CR 18 mayo

RESPONSABLE: Consejo de Rectoría, Vicerrectores, Equipos Consultivos y Consejos de Escuelas y Departamentos

TÉCNICA: Sesiones de trabajo Consejo de Rectoría, Equipos Consultivos por Vicerrectoría y Consejos de Escuelas y Departamentos

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004

Página 3

ETAPA III:  PLAN ANUAL POR UNIDAD EJECUTORA

INSUMOS: - Políticas Generales Institucionales - Políticas Específicas - Objetivos Generales, Objetivos Específicos y Metas por Programa - Instrumentos técnicos para la Formulación - Datos de matrícula, - Relación de puestos - Presupuesto proyectado

OBJETIVOS: Definir las acciones a realizar el año 2005, en cumplimiento con las Orientaciones del Programa al que pertenece y distribución presupuestaria para su cumplimiento

FORMULACIÓN y APROBACIÓN: 1-28 junio

RESPONSABLES: Directores de Unidades Ejecutoras y Consejos de Escuelas

ETAPA IV:  PLAN POR PROGRAMA

OBJETIVOS: Integrar las acciones específicas por el Programa en su totalidad a realizar el año 2005, acordes con las Orientaciones del Programa y su Presupuesto

FORMULACIÓN y APROBACIÓN: 28 junio - 13 agosto

RESPONSABLES: Vicerrectores y Equipos Consultivos

INSUMOS: - Planes de Unidades Ejecutoras - Datos de matrícula, relación de puestos y presupuesto.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004

Página 4

ETAPA V:  VISION CONJUNTA DE LOS PROGRAMAS

INSUMOS: - Orientaciones Institucionales - Objetivos y metas por Programa - Lineamientos para la Formulación - Plan por Programa

OBJETIVO: Concretar las acciones de los Programas en su conjunto, como órgano ejecutivo institucional, a la luz de las Orientaciones Institucionales

VISIÓN CONJUNTA: 24 Agosto

RESPONSABLE: Consejo de Rectoría

ANTEPROYECTO plan 2004 25 –30 agosto

ETAPA VI:  APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO

OBJETIVO: Discusión y aprobación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2005, del ITCR.

DISCUSIÓN  Y APROBACIÓN: 3-10 setiembre

INSUMO: Anteproyecto PLAN-PRESUPUESTO 2005

RESPONSABLE: Consejo Institucional

PROYECTO --- CONTRALORÍA 27 setiembre

VUELVE A LA ETAPA I: formulación plan del año siguiente

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004

Página 5

| PROPUESTA DE CRONOGRAMA PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ETAPA | FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| PRE-PLANEAMIENTO DE LA FORMULACIÓN |  | 1 | CRONOGRAMA: |  |
|  | 19-20 enero | a | Elaboración del Cronograma y Metodología PLAN-2005 | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 26-30 enero | b | Exposición y discusión del Cronograma y Metodología ante la Comisión de Planificación y Administración y Consejo de Rectoría | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 26-30 enero | c | Aplicación de observaciones efectuadas por miembros de la Comisión de Planificación y Administración y Consejo de Rectoría | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 2 febrero. | d | Envío de cronograma al Consejo Institucional | Rector |
|  | 2-6 febrero | e | Discusión y aprobación del Cronograma | Consejo Institucional |
|  |  | 2 | DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 2004 |  |
|  | 26-30 enero | a | Establecer las variables a investigar | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 2-3 febrero | b | Solicitud de Información para ampliar el Diagnóstico Institucional | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 4-11 febrero | c | Elaboración y entrega de información a la Oficina de Planificación Institucional | Directores y encargados de Unidades Ejecutoras |
|  | 12-18 febrero | d | Tabulación de información | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 19-27 febrero | e | Análisis de información | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 19-27 febrero | f | Conclusiones y recomendaciones | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 19-27 febrero | g | Elaboración de documento | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 1-5 marzo | h | Reproducción y empaste | Oficina de Planificación Institucional -Publicaciones |
|  | 8-12 marzo | i | Distribución y divulgación del Diagnóstico | Oficina de Planificación Institucional |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004

Página 6

|  |  | 3 | PROYECCIONES ACADÉMICAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21 enero. | a | Coordinación con las Vicerrectorías de Docencia y Vida Estudiantil procedimiento para recolectar información | Oficina de Planificación Institucional Vicerrector(a) de Docencia y VIESA |
|  | 21 enero. | b | Elaboración de instrumentos para la recolección de información | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 21-23 enero | c | Solicitud de Información proyección de matrícula (estudiantes regulares, nuevos, grupos, cursos, prácticas de especialidad, proyectos de graduación y tesis, giras, horas extras, proyectos de investigación y extensión) | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 30 enero. | d | Envío de información a la OPI | Directores de Unidades Ejecutoras |
|  | 2-6 febrero | e | Procesamiento de información | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 9 febrero. | f | Envío de información a la Vicerrectora de Docencia | Oficina de Planificación Institucional |
|  |  | 4 | ANÁLISIS DE ORIENTACIONES INSTITUCIONALES |  |
|  | 2-11 febrero | a | Análisis de Políticas Específicas año 2004 | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 12-20 febrero | b | Análisis de Lineamientos año 2004 | Oficina de Planificación Institucional, Financiero-Contable y Recursos Humanos |
|  | 23 febrero. | c | Envío de resultado de análisis a la Comisión de Planificación y Administración | Oficina de Planificación Institucional |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004

Página 7

| I: DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DE ORIENTACIONES | 23 febrero-8 marzo | d | Revisión de Análisis Técnico de Orientaciones Institucionales 2004 |  | Comisión de Planificación y Administración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 febrero-5 marzo | 5 | Elaboración de propuesta de admisión estudiantil para el 2005 |  | Vicerrector de Docencia, Consejo de Vicerrectoría de Docencia y Consejo de Rectoría |
|  | 8 marzo. | 6 | Envío propuesta de admisión al Consejo Institucional |  | Vicerrector Docencia |
|  | 16-18 marzo | 7 | Exposición del Diagnóstico Institucional al Consejo Institucional, Consejo de Rectoría, Consejos de Vicerrectorías, Sede Regional y Directores (FORO) |  | Oficina de Planificación Institucional, Rector y Vicerrectores |
|  | 18-25 marzo | 8 | Análisis del Diagnóstico Institucional (FORO) |  | Consejo Institucional |
|  | 18-25 marzo | 9 | Análisis de Proyecciones Académicas |  | Consejo Institucional |
|  | 8-25 marzo. | 10 | Análisis y aprobación de admisión estudiantil |  | Consejo Institucional |
|  | 18 marzo-2 abril | 11 | Definición de Directrices Proceso de Negociación Salarial |  | Rectoría |
|  | 26-29 marzo | 12 | Elaboración de propuesta de Orientaciones Institucionales (Políticas Específicas y Lineamientos) |  | Comisión de Planificación y Administración |
|  | 30 marzo-1 abril | 13 | Análisis y discusión propuesta de Orientaciones Institucionales |  | Comisión de Planificación y Administración, Consejo de Rectoría, Oficina de Planificación Institucional, Vicerrectoría de Administración |
|  | 2 abril. | 14 | Elevación de propuesta a Consejo Institucional |  | Comisión de Planificación y Administración |
|  | 5 al 9 abril | SEMANA SANTA |  |  |  |
|  | 12-15 abril | 15 | Análisis y discusión de Orientaciones Institucionales | Consejo Institucional |  |
|  | 15 abril. | 16 | Aprobación y Divulgación de Orientaciones Institucionales (Políticas Específicas y Lineamientos) | Consejo Institucional |  |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004

Página 8

| II: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS POR PROGRAMA | abril | 17 | Negociación Salarial | Rector-Sindicato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 abril. | 18 | Envío de Objetivos y Metas del año 2004 a cada Director de Programa para su revisión y orientación | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 16-23 abril | 19 | Generación y entrega de información base para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto, en aplicación de las Orientaciones Institucionales (Políticas Específicas y Lineamientos) | Oficina de Planificación Institucional Vicerrectoría de Administración (Unidades involucradas) |
|  | 16-23 abril | 20 | Preparación y entrega de proyecciones: * Presupuesto de Operación * Partidas Institucionales * Relación de Puestos | Vicerrectoría de Administración (Unidades involucradas) |
|  | 27 abril. | 21 | Capacitación y sensibilización del Proceso de Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto al Consejo de Rectoría | Oficina de Planificación Institucional Vicerrectoría de Administración (Unidades involucradas) |
|  | 28 abril-3 mayo | 22 | Conformación de Equipos Consultivos | Consejos de Vicerrectorías |
|  | 4 mayo. | 23 | Formulación de Objetivos Generales Institucionales | Consejo de Rectoría |
|  | 5-14 mayo | 24 | Formulación de Objetivos Específicos y metas por Programa | Vicerrectores y Equipos Consultivos |
|  | 18 mayo. | 25 | Visión conjunta de metas por Programa (Jornada de Trabajo) | Consejo de Rectoría |
|  | 21 y 27 mayo | 26 | Entrega y exposición de Objetivos Generales Institucionales, Objetivos Específicos y Metas por Programa ante el Consejo Institucional | Consejo de Rectoría |
|  | 21-27 mayo | 27 | Discusión y análisis de Objetivos Generales Institucionales, Objetivos Específicos y Metas por Programa | Consejo Institucional |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004

Página 9

| III: PLAN ANUAL OPERATIVO POR UNIDAD EJECUTORA | 17-28 mayo | 28 | Diseño de formularios e instructivo para recopilar la información | Oficina de Planificación Institucional y Departamento Financiero-Contable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 junio. | 29 | Entrega y capacitación a Vicerrectores respecto a la documentación que se debe entregar a las Unidades Ejecutoras | Oficina de Planificación Institucional y Departamento Financiero-Contable |
|  | 2-4 junio | 30 | Entrega de información a Unidades Ejecutoras | Vicerrectores |
|  | 7-25 junio | 31 | Elaboración de Planes Departamentales | Directores de Escuelas |
|  | 14-25 junio | 32 | Aprobación de Planes Departamentales | Consejos de Escuelas |
|  | 28 junio. | 33 | Entrega de Planes Departamentales a Vicerrectores | Directores de Escuelas |
|  | 28 junio-2 julio | 34 | Análisis y discusión de Planes Departamentales | Vicerrectores |
| IV. PLAN POR PROGRAMA | 5 al 16 julio |  | VACACIONES A MEDIO PERIODO |  |
|  | 19-30 julio | 35 | Elaboración del Plan Integral del Programa | Vicerrectores y Equipos Consultivos |
|  | 3 agosto | 36 | Entrega del Plan por Programa a la Oficina de Planificación Institucional | Vicerrectores |
| V. VISIÓN CONJUNTA | 3-13 agosto | 37 | Revisión de Planes | Oficina de Planificación Institucional y Departamento Financiero-Contable |
|  | 16-20 agosto | 38 | Compilar información de Planes por Programa | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 24 agosto. | 39 | Entrega a Miembros del Consejo de Rectoría | Oficina de Planificación Institucional |
|  | 24 agosto. | 40 | Exposición del Plan por Programa al Consejo de Rectoría | Vicerrectores, Director de Sede y Centro Académico |
|  | 24 agosto. | 41 | Visión conjunta hacia el Plan Institucional | Consejo de Rectoría |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004

Página 10

|  | 25-30 agosto | 42 | Elaboración de Anteproyecto | Oficina de Planificación Institucional Vicerrectoría de Administración |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31 agosto-2 setiembre | 43 | Entrega y exposición de Anteproyecto PAO-Presupuesto 2004 al Consejo Institucional | Rector y Consejo de Rectoría |
|  | 2 setiembre. | 44 | Discusión y análisis del Anteproyecto | Consejo Institucional |
|  | 3-10 setiembre | 45 | Elaboración del Proyecto PAO-Presupuesto 2005 | Oficina de Planificación Institucional, Vicerrectoría de Administración |
| VI. APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO | 13 setiembre. | 46 | Entrega del Proyecto del PAO-Presupuesto al Consejo Institucional y a la Auditoría Interna | Rector |
|  | 13-23 setiembre | 47 | Discusión y análisis del Proyecto | Consejo Institucional |
|  | 23 setiembre. | 48 | Aprobación del Proyecto PAO-Presupuesto 2005 | Consejo Institucional |
|  | 27 setiembre. | 49 | Entrega del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2005 a la Contraloría General de la República | Rector |
| Vacaciones medio periodo: a definir por el MEP, (proyección del 05 al 16 julio según Calendario Académico 2004) |  |  |  |  |
| Feriados: Domingo 11 abril, Sábado 01 mayo, Domingo 25 julio, Lunes 02 agosto, Domingo 15 agosto, Miércoles 15 setiembre |  |  |  |  |

| FICHA RESUMEN ETAPA1 Definición y Aprobación de Orientaciones Consejo Institucional ETAPA2 Definición de Objetivos Generales, Específicos y Metas Consejo Rectoría, Equipos Consultivos y Cons. Escuelas y Deptos. ETAPA 3 Plan Anual por Unidad Ejecutora Directores y Consejos Esc. y Deptos. ETAPA 4 Plan Anual por Programa Vicerrectores y Equipos Consultivos ETAPA 5 Visión Conjunta de los Programas Consejo de Rectoría ETAPA 6 Aprobación del Plan Anual y Presupuesto Consejo Institucional 15 abril 4–14 mayo 7-25 junio 19-30 julio 24 agosto 23 setiembre ETAPA Actividad relevante Responsable Fecha importante |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004

Página 11

- Encargar a la Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales de la Oficina de Planificación Institucional, la expedita comunicación del Cronograma PAO-Presupuesto 2005, a todos los entes involucrados en la elaboración de los planes departamentales, a fin de que se cumpla con los plazos establecidos en el mismo.

- Recordar que el Cronograma aprobado, es de acatamiento riguroso por todas las instancias institucionales que tengan participación activa en el desarrollo del PAO y Presupuesto 2005.

- Comunicar.  ACUERDO FIRME

BSS/gfm

c. Secretaría del Consejo Institucional

Auditoría Interna

Asesoría Legal

Vicerrectoría de Docencia

Vicerrectoría de Administración

VIE

VIESA

Sede Regional San Carlos

Centro Académico

OPI

FEITEC

Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales de la Oficina de Planificación Institucional