COMUNICACIÓN DE ACUERDO

SCI-171-2001

7 de mayo del 2001

| A: | RECTORÍA |
| --- | --- |
|  | Ing. Ronald Elizondo C., Director de la Oficina de Planificación Institucional |
|  | Licda. Ana Isabel Solano B., MBA., Vicerrectora de Administración |
|  | Bach. José Miguel Solano S., Director del Departamento Financiero Contable |
| DE: | Ing. Alejandro Cruz Molina, Presidente del Consejo Institucional |
| ASUNTO: | Sesión No. 2169, Artículo 5, del 4 de mayo del 2001. Modificación del Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2002 |

Para los fines consiguientes, le transcribo el acuerdo citado en la referencia.  Este acuerdo dice:

CONSIDERANDO QUE:

- En la Sesión No. 2159, Artículo 4, del 23 de febrero del 2001, se aprobó el Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2002.

- En Sesión No. 2165, la Comisión de Planificación y Administración, señaló el incumplimiento de la presentación de documentos al Consejo Institucional y de otras actividades, según el Cronograma para la Elaboración Plan-Presupuesto 2002 aprobado.

- En la Sesión No. 2167, Artículo 11, del 20 de abril del 2001, se aprobó la propuesta presentada por el Comisión de Planificación y Administración para la Modificación del Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2002.

ACUERDA:

- Aprobar la modificación al Cronograma para el Proceso de Formulación y Plan Anual Operativo del año 2002, según el siguiente detalle:

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-23 febrero | 1 | Discusión y aprobación del Cronograma PAO-2002 | Consejo Institucional |
| 19 febrero- 23 marzo | 2 | Proyección de matrícula (estudiantes regulares, nuevos grupos, cursos), prácticas de especialidad, proyectos de graduación y tesis, giras y horas extras. | Vicerrector de Docencia y Directores de Escuelas1 |

_______________________

1 Labor asignada por el Rector

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2169, Artículo 5, del 4 de mayo del 2001

Página 2

| FECHA |  | No. |  | ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 febrero-6 marzo | 3 |  | - Revisión de las Políticas Específicas del ITCR - Actualización de los Lineamientos para la Formulación del PAO-2002 - Entrega documentos al Consejo Institucional. |  | OPI-Consejo Institucional1 |  |
| 16 de marzo | 4 |  | - Aprobación de las Políticas Específicas del ITCR - Aprobación de los Lineamientos para la Formulación del Plan-Presupuesto 2002 |  | Consejo Institucional |  |
| 19 febrero-abril | 5 |  | Preparación y entrega de información base para la formulación del Plan-Presupuesto 2002 |  | OPI-Vic. de Administración-CPA1 |  |
| 7-11 mayo | 6 |  | Elaboración y Entrega de los Objetivos del PAO 2002 |  | Consejo de Rectoría1 |  |
| Abril-15 mayo | 7 |  | Admisión de estudiantes para el 2002 |  | Consejo Institucional |  |
| 19 marzo | 8 |  | Entrega de propuestas al Consejo Institucional |  | OPI-Comisión de Planificación y Administración1 |  |
| 19 febrero-2 abril | 9 |  | Diagnóstico Institucional |  | OPI1 |  |
| 19 febrero-16 abril | 10 |  | Análisis de implementación de presupuesto base cero en un Programa |  | OPI1 |  |
| 14-17 mayo | 11 |  | Revisión de los Objetivos del PAO |  | Consejo Institucional |  |
| 18 mayo | 12 |  | Aprobación de Objetivos del PAO |  | Consejo Institucional |  |
| mayo-junio | 13 |  | Proceso de Negociación Salarial (Definición de directrices) |  | Rectoría-AFITEC |  |
| marzo-15 mayo | 14 |  | Presentación y entrega de proyecciones: - Presupuesto de Operación - Partidas Institucionales - Relación de Puestos |  | Vicerrectoría de Administración 1 |  |
| 18-22 mayo | 15 |  | Entrega y aprobación de proyecciones |  | Consejo Institucional |  |

________________________

1 Labor asignada por el Rector

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2169, Artículo 5, del 4 de mayo del 2001

Página 3

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-15 mayo | 16 | Definición de metas por Programa (Academia y Apoyo a la Academia) |  | Vicerrectores y Equipos Consultivos1 |
| 28 marzo-20 abril | 17 | Revisión, análisis y discusión de las expectativas de las Unidades Ejecutoras hacia el mediano plazo (información obtenida en el 2000) |  | OPI- Vicerrectores - Consejo de Rectoría1 |
| 25-27 abril | 18 | Visión conjunta de metas por Programa (Jornada de Trabajo) |  | Consejo de Rectoría1 |
| 11 mayo | 19 | Entrega de información a Unidades Ejecutoras |  | Vicerrectores1 |
| 14 mayo-1 junio | 20 | Elaboración de Planes Departamentales |  | Directores de Escuelas y Departamentos1 |
| 4-7 junio | 21 | Aprobación de Planes Departamentales |  | Consejos de Escuelas y Departamentos1 |
| 8 junio | 22 | Entrega de Planes Departamentales a Vicerrectores |  | Directores de Escuelas y Departamentos1 |
| 11-21 junio | 23 | Elaboración del Plan Integral del Programa |  | Vicerrectores y Equipos Consultivos1 |
| 22 junio | 24 | Entrega del Plan por Programa |  | Vicerrectores1 |
| 25 junio-20 julio | 25 | Análisis de Planes |  | OPI1 |
| Julio-agosto | 26 | Etapa Final de la Negociación Salarial |  | Rectoría-AFITEC |
| 24-27 julio | 27 | Visión conjunta hacia el Plan Institucional |  | Consejo de Rectoría1 |
| 30 julio | 28 | Entrega de Proyectos de Inversión |  | Vicerrectoría de Administración1 |
| 30 julio-7 agosto | 29 | Aprobación Proyectos de Inversión |  | Vicerrectoría de Administración1 |
| 30 julio-7 agosto | 30 | Aprobación de Proyectos |  | Sesión Extraordinaria del Consejo Institucional |
| 6-17 agosto | 31 | Elaboración de Anteproyecto |  | OPI-Vic. de Administración1 |
| 20-24 agosto | 32 | Entrega y exposición de Anteproyecto PAO-Presupuesto 2002 al Consejo Institucional |  | Rector |

________________________

1 Labor asignada por el Rector

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2169, Artículo 5, del 4 de mayo del 2001

Página 4

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-31 agosto | 33 | Discusión y análisis del Anteproyecto | Consejo Institucional |
| 3-10 setiembre | 34 | Elaboración del Proyecto PAO-Presupuesto 2002 | OPI-Vic. de Administración1 |
| 11 setiembre | 35 | Entrega del Proyecto del PAO-Presupuesto al Consejo Institucional y a la Auditoría Interna | Rector |
| 21 setiembre | 36 | Aprobación del Proyecto PAO-Presupuesto 2002 | Consejo Institucional |
| 28 setiembre | 37 | Entrega del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2002 a la Contraloría General de la República | Rector |

- Comunicar.  ACUERDO FIRME

BSS/gfm

c. Secretaría del Consejo Institucional

Auditoría Interna

Asesoría Legal

Vicerrectoría de Docencia

VIE

VIESA

Centro Académico

Sede Regional San Carlos

FEITEC

_____________________

1 Labor asignada por el Rector