COMUNICACIÓN DE ACUERDO

SCI-373-2004

27 de mayo del 2004

| A: | MSc. Eugenio Trejos B., Rector |
| --- | --- |
|  | Ing. Max Buck R., Director de la Oficina de Planificación Institucional |
| DE: | Licda. Bertalía Sánchez S., Directora Ejecutiva de la Secretaría del Consejo Institucional |
| ASUNTO: | Sesión No. 2359, Artículo 14, del 27 de mayo del 2004. Ajuste al Cronograma del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2005 |

Para los fines consiguientes, le transcribo el acuerdo citado en la referencia.  Este acuerdo dice:

CONSIDERANDO QUE:

- El Consejo Institucional en la Sesión No. 2338, Artículo 16, del 5 de febrero del 2004, aprobó el Esquema y Cronograma para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2005, y según el mismo el 15 de abril debían estar aprobadas las Políticas Específicas y los Lineamientos para la Formulación del Plan Anual Operativo 2005; no obstante , estas fueron aprobadas hasta el 13 de mayo del 2004 (Sesión No. 2356, Artículos 11A y 11B), en razón de que debieron ser sometidas a un proceso de consulta a la Comunidad Institucional, según lo establece el Artículo 101 del Estatuto Orgánico de ITCR, esto ocasionó un desajuste en el Cronograma aprobado.

- La Secretaría del Consejo Institucional recibió memorando PAO-OPI-052-2004, suscrito por el Ing. Max Buck, Director de la Oficina de Planificación Institucional, dirigido al Ing.  Rafael Gutiérrez Brenes, Coordinador de la Comisión de Planificación y Administración,  solicitando realizar las acciones pertinentes para la aprobación de un Ajuste al Cronograma en aras de no afectar a las Unidades Ejecutoras en la elaboración de Planes Departamentales  y a fin de cumplir con la fecha de entrega del Plan Anual Operativo y el Presupuesto del año 2005, ante la Contraloría General de la República.

- La Comisión de Planificación y Administración, en la reunión celebrada el 24 de mayo del 2004, según consta en la minuta No. 79-04, avaló la Propuesta de Ajuste al Cronograma presentada por la Oficina de Planificación Institucional y dispuso elevarla al Consejo Institucional.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 2359, Artículo 14, del 27 de mayo del 2004

Página 2

ACUERDA:

- Aprobar el  Ajuste al Cronograma del Plan Anual Operativo y Presupuesto 2005, en los siguientes términos:

Eliminar las siguientes actividades:

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 27 abril. | 21 | Capacitación y sensibilización del Proceso de Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto al Consejo de Rectoría | OPI- Vicerrectoría de Administración (Unidades involucradas) |
| 21 y 27 mayo | 26 | Entrega y exposición de Objetivos Generales Institucionales, Objetivos Específicos y Metas por Programa ante el Consejo Institucional | Consejo de Rectoría |
| 21-27 mayo | 27 | Discusión y análisis de Objetivos Generales Institucionales, Objetivos Específicos y Metas por Programa | Consejo Institucional |
| 1 junio. | 29 | Entrega y capacitación a Vicerrectores respecto a la documentación que se debe entregar a las Unidades Ejecutoras | OPI y Depto. Financiero-Contable |

Ajustar las fechas de las siguientes actividades:

| FECHA APROBADA | FECHA AJUSTADA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abril | mayo-junio | 17 | Negociación Salarial | Rector-Sindicato |
| 16-23 abril | 31 mayo-11 junio | 19 | Generación y entrega de información base para la Formulación del Plan Anual Operativo y Presupuesto, en aplicación de las Orientaciones Institucionales (Políticas Específicas y Lineamientos) | OPI- Vicerrectoría de Administración (Unidades involucradas) |
| 16-23 abril | 31 mayo-11 junio | 20 | Preparación y entrega de proyecciones: * Presupuesto de Operación * Partidas Institucionales * Relación de Puestos | Vicerrectoría de Administración (Unidades involucradas) |
| 5-14 mayo | 24-28 Mayo | 24 | Formulación de Objetivos Específicos y metas por Programa | Vicerrectores y Equipos Consultivos |
| 18 mayo. | 1 junio | 25 | Visión conjunta de metas por Programa (Jornada de Trabajo) | Consejo de Rectoría |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión Ordinaria No. 2359, Artículo 14, del 27 de mayo del 2004

Página 3

- Solicitar a la Oficina de Planificación Institucional, comunique de manera expedita el Ajuste al Cronograma aprobado a todos los entes involucrados en la elaboración de planes institucionales.

- Comunicar.  ACUERDO FIRME

BSS/gfm

c. Secretaría del Consejo Institucional

Auditoría Interna

Asesoría Legal

Vicerrectoría de Docencia

Vicerrectoría de Administración

VIE

VIESA

Sede Regional San Carlos

Centro Académico

FEITEC

Departamento Financiero Contable

Unidad de Formulación y Evaluación de Planes Institucionales