## Hoja1
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
OFICINA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
CRONOGRAMA PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO ORDINARIO 2000
FECHA |  | ACTIVIDAD | RESPONSABLE
3 - 4 Febrero | 1 | Preparar cronograma de actividades PAO-PRESUPUESTO 2000 | OPI
5 Febrero | 2 | Revisión y aprobación de cronograma PP-2000 | OPI-Com. Admón Fin
5 Febrero | 3 | Revisión y aprobación de cronograma PP-2000 | OPI, Vic. Admón
8 Febrero | 4 | Coordinar con los Deptos. de: Rec. Humanos, Aprovi., Centro de Cómputo y Ofic. Ingeniería su integración en el proceso | OPI, Vic. Admón
10 Febrero. | 5 | Presentación del cronograma al Consejo de Rectoría | OPI
10 Febrero. | 6 | Discusión y aprobación del cronograma | Consejo de Rectoría
15 Febrero. | 7 | Envío de cronograma al Consejo Institucional | OPI
18 Febrero. | 8 | Presentación del cronograma al Consejo Institucional | OPI
18-25 Febrero | 9 | Discusión y aprobación del cronograma | Consejo Institucional
1 Mar. - 30Jun | 10 | Proceso de Negociación Salarial (definición de directrices) | Rectoría-Sindicato
1 Mar. - 8 Jun. | 11 | Revisión y elaboración de lineamientos, objetivos y políticas institucionales para la formulación del PP-2000 | CAN
1 Mar - 29 Set. | 12 | Vela porque el Proceso se ejecute a la luz de los lineamientos institucionales | CAN
1 Mar.-4 Junio | 13 | Preparar información de cartera de proyectos PAO-PRES.2000 | OPI
9 Junio | 14 | Discusión y Aprobación de los lineamientos, objetivos y políticas institucionales | Consejo de Rectoría
9 Junio | 15 | Envío de observaciones a lineamientos, objetivos y políticas institucionales la OPI | Consejo de Rectoría
14 Junio | 16 | Entrega de lineamientos, objetivos y políticas institucionales al Consejo Institucional | OPI
17 Junio | 17 | Presentación de lineamientos, objetivos y políticas institucionales ante el Consejo Institucional | OPI
17 Junio | 18 | Presentación al Consejo Institucional de Proyección de Estudiantes que se admitirán para el año 2000 | Vic. Docencia-OPI
14-17 Junio | 19 | Aprobación de lineamientos, objetivos y políticas institucionales | Consejo Institucional
1-18 Junio | 20 | Elaboración de Metodología e instructivos PP-2000 | OPI-Vic. Admón-RH
18 Junio | 21 | Entrega de la Proyección del Monto del Fondo de Equipamiento | Financiero-Contable
21 Jun.-19 Jul. | 22 | Remite información de la Relación de Puestos a la OPI | Recursos Humanos
21-22 Junio | 23 | Elaborar paquetes de información para Vicerrectores y Directores de Sede y Centro Académico | OPI, FC, RH
23 Junio | 24 | Presentación de metodología e instructivos al Consejo de Rectoría | OPI y Vic. Admón.
23 Junio | 25 | Entrega de paquetes de información a los Vicerrectores, Directores de Sede y Centro Académico | OPI
23 Junio | 26 | Entrega la cartera de proyectos a los Vicerrectores, Directores de Sede y Centro Académico | OPI
23 Junio | 27 | Presentación de Prioridades y alternativas de distribución del Fondo de Equipamiento | OPI
23 Junio | 28 | Aprobación de prioridades y alternativa para la distribución del Fondo de Equipamiento | Consejo de Rectoría
28 Jun.-1 Jul. | 29 | Envío y Presentación de las prioridades y alternativas para la distribución del Fondo de Equipamiento al Consejo Institucional | OPI
28 Jun.-1 Jul. | 30 | Análisis de las prioridades y alternativas de distribución del Fondo de Equipamiento | Consejo Institucional
1 Julio | 31 | Aprobación de las prioridades y alternativas de distribución del Fondo de Equipamiento | Consejo Institucional
2 Julio | 32 | Envía a la OPI la aprobación de la distribución del Fondo de Equipamiento | Consejo Institucional
2 Julio | 33 | Entrega de la Proyección de Presupuesto de Operación | Financiero-Contable
24 Jun.-2 Jul. | 34 | Entrega de paquetes de información a cada Director de Departamento | Vicerrectores
24 Jun.-2 Jul. | 35 | Remite los proyectos de la cartera a los Directores de Departamento | Vic, Dir. Sede y Centro
19 Julio | 36 | Entrega de la Proyección de Partidas Institucionales | Financiero-Contable
19 Julio | 37 | Entrega de la Proyección de Ingresos | Financiero-Contable
19-26 Julio | 38 | Propuesta Negociación Salarial | Rectoría, Sindicato
29 Julio | 39 | Presentación y aprobación de la propuesta por parte del Consejo Institucional | Rectoría
19-30 Julio | 40 | Revisan, actualizan y priorizan los proyectos de la cartera | Directores UE
30 Julio | 41 | Remiten a los Vicerrectores la priorización de los proyectos | Directores UE
19 Jul.-6 Ago. | 42 | Elaboran Plan-Presupuesto departamental | Directores UE
9-13 Agosto | 43 | Aprueban el Plan-Presupuesto departamental | Consejos Escuelas-Deptos
13 Agosto | 44 | Entrega de Planes Departamentales a los Vicerrectores | Directores Deptos.
16-20 Agosto | 45 | Revisar información y priorizar proyectos | Vicerrectores
20 Agosto. | 46 | Envía documentación a la OPI | Vicerrectores
23 Agosto | 47 | Presentación de la priorización de proyectos al CAN | OPI
24-27 Agosto | 48 | Elabora anteproyecto PAO-PRESUPUESTO 2000 y medidas de ejecución | OPI y Vic. Admón.
23 Jun.-30 Ago. | 49 | Análisis de la información a la luz de los lineamientos institucionales | CAN
30 Agosto. | 50 | Remisión del anteproyecto al Consejo de Rectoría | OPI
30 Ago.-1 Set. | 51 | Estudio del Anteproyecto Y MEDIDAS DE EJECUCIÓN | Consejo de Rectoría
1 Setiembre | 52 | Remite observaciones a la OPI | Consejo de Rectoría
6 Setiembre | 53 | Remisión del anteproyecto al Consejo Institucional | Rector
6-9 Setiembre | 54 | Estudio del Anteproyecto | Consejo Institucional
9 Setiembre | 55 | Remite observaciones, propuesta salarial y medidas de ejecución a la Rectoría | Consejo Institucional
9-10 Setiembre | 56 | Realiza ajustes y elabora el proyecto PAO y PRESUPUESTO | OPI y Vic. Admón.
13 Setiembre | 57 | Envío del PAO y PRESUPUESTO al Consejo Institucional y a la Auditoría | Rector
13-23 Setiembre | 58 | Presentación, discusión del PLAN OPERATIVO y PRESUPUESTO 2000 | Consejo Institucional
23 Setiembre | 59 | Aprueba el PAO y PRESUPUESTO | Consejo Institucional
24-28 Setiembre | 60 | Ajustes del PAO y PRESUPUESTO | OPI y Vic. Admón.
29 Setiembre | 61 | Remite el PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO a la Contraloría | Rectoría
Noviembre | 62 | Preparación y entrega al Consejo Institucional del cronograma Plan-Presupuesto 2001 | Rectoría
CAN: |  | Comisión de Alto Nivel (Rector, Miembros de la Comisión de Administración y Finanzas, Vicerrectora de Administración, Vicerrector de Docencia,
Director de la Oficina de Planificación Institucional)
| * | Esta comisión contará con el apoyo técnico de:
Director Financiero Contable y Director Recursos Humanos