COMUNICACIÓN DE ACUERDO

SCI-214-2009

23 de abril del 2009

| A: | Dr. Dagoberto Arias Aguilar, Rector ai |
| --- | --- |
|  | Máster Roberto Gallardo Loria, Coordinador Comisión Especial Mixta |
| DE: | Licda. Bertalía Sánchez, Directora Ejecutiva Secretaría del Consejo Institucional |
| ASUNTO: | Sesión Ordinaria No. 2604, Artículo 7, del 23 de abril del 2009. “Ampliación del plazo a la Comisión Especial Mixta, (Consejo Institucional y Consejo de Rectoría), para presentar informe final que propondrá términos de referencia para la definición del modelo y sitios de intervención del ITCR en regiones del país”. |

Para los fines correspondientes se transcribe el acuerdo citado en la referencia, el cual dice:

CONSIDERANDO QUE:

- El Consejo Institucional en Sesión Extraordinaria No. 2577 del 7 de setiembre del 2008, aprobó integrar la Comisión Especial Mixta, (Consejo Institucional y Consejo de Rectoría), la que propondrá términos de referencia para la definición del modelo y sitios de intervención del ITCR en regiones del país.  Esta debe presentar el informe final el 30 de abril del 2009.

- La Comisión Especial Mixta lleva un avance satisfactorio de conformidad con las etapas de trabajo que se fijó en su plan de acción, a saber:

| ETAPA | INTERES | ESTADO |
| --- | --- | --- |
| Declaratoria de interés prioritario del Consejo Institucional. | Definición de regiones de impacto prioritario para desarrollo de programas desconcentrados del ITCR | Ejecutado: Acuerdo 18 setiembre 2008. Sesión 2577, artículo 7. |
| Creación de Comisión Especial | Constituir un grupo de reflexión alrededor del tema. | Ejecutado: Acuerdo 18 setiembre 2008. Sesión 2577, artículo 7. |
| Sensibilización del CI sobre el tema en Sesiones en regiones | Crear un ambiente positivo previo de los miembros del CI | Ejecutado: Foro CI Alajuela (PRUGAM) Visita del CI a Limón Centro. Visita del CI a San Carlos Centro. Pendiente (Mayo) Sesión del CI en Sur-SUR Sesión de CI Alajuela Centro. |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2604, Artículo 7 del 23 de abril del 2009

Página 2

| Búsqueda de información bibliográfica. | Valorar otras experiencias nacionales e internacionales para fundamentar criterios. Inventario de oferta de opciones académicas del ITCR | Ejecutado: (febrero y marzo) Búsqueda en red. Búsqueda en universidades y CONARE Pendiente (abril) Lista de posibles opciones académicas del ITCR factibles de ofrecer por las Escuelas a partir del 2010. |
| --- | --- | --- |
| Foros de Expectativas en Vicerrectoria de Docencia Vicerectoria de Investigación y Extensión y Dirección de Sede . | Recolección de información | Ejecutado: Visita sesiones de Vicerrectoria de Docencia(4 de marzo) Vicerectoria de Investigación(16 de marzo) y Extensión y Dirección de Sede (19 de marzo) Pendiente (Abril) Consejo de Rectoría Vicerrectoria Vida Estudiantil. Centro Académico |
| Construcción y fundamentación de propuesta base de criterios o términos de referencia. | A partir del análisis de la información suministrada y localizada, suministrada y la correlación de criterios con las políticas generales se redactará propuesta base . . | Pendiente (1-8 de mayo) |
| Consultas de propuesta base. a. Foro Abierto “Aportes Institucionales” b. Pares externos | Consulta simultanea de propuesta base de criterios a través de INTRANET a la Comunidad institucional del ITCR y a pares externos al ITCR. | Pendiente (11-15 de mayo) En proceso de organización ambos eventos. |
| Redacción de informe final de la Comisión | Organizar la información y redactar informe. | Pendiente (18-25 de mayo) |
| Entrega al Consejo Institucional | Entrega de documento escrito a secretaría del Consejo Institucional. | Pendiente (28 de mayo) |

- Con el ánimo de concluir etapas importantes del proceso de consulta y obtener una propuesta viable desde el punto de vista técnica y política es necesario disponer de una ampliación del plazo para que la Comisión obtenga un producto que aporte efectivamente al proceso de planificación estratégica institucional.

ACUERDA:

- Ampliar el plazo al 28 de mayo del 2009, para que la Comisión Especial Mixta, (Consejo Institucional y Consejo de  Rectoría) presente el Informe Final, que propondrá términos de referencia para la definición del modelo y sitios de intervención del ITCR en regiones del país.

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2604, Artículo 7 del 23 de abril del 2009

Página 3

- Comunicar.  ACUERDO FIRME

BSS/apmc

| ci. Secretaría del Consejo Institucional | Centro de Archivo y Comunicaciones |
| --- | --- |
| Auditoría Interna | FEITEC |
| Asesoría Legal |  |
| Centro Académico |  |
| Sede Regional San Carlos |  |
| Oficina de Prensa |  |