COMUNICACIÓN DE ACUERDO

SCI-23-2000

7 de febrero del 2000

| A: | RECTORÍA |
| --- | --- |
|  | Lic. Roberto Gallardo, Director Oficina de Planificación Institucional |
|  | Licda. Ana Isabel Solano B., MBA., Vicerrectora de Administración |
| DE: | Ing. Alejandro Cruz Molina, Presidente del Consejo Institucional |
| ASUNTO: | Sesión No. 2100, Artículo 8, del 4 de febrero del 2000. Aprobación del Cronograma para la Formulación del Plan 2001 |

Para los fines consiguientes, transcribo el acuerdo citado en la referencia.  Este acuerdo dice:

ACUERDA:

- Aprobar el Cronograma para la Formulación del Plan 2001 presentado por la Oficina de Planificación Institucional, según el siguiente detalle:

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 febrero | 1 | Discusión y Aprobación del Cronograma PAO 2001 | Consejo Institucional |
| 1 feb. - 31 marzo | 2 | Preparación de información sobre proyecciones de: Fondo de Equipamiento (Alternativa de Distribución) Presupuesto de Operación Partidas Institucionales Relación de Puestos Cartera de Proyectos | OPI - Vic. Admón. |
| 1 feb. - 19 mayo | 3 | Análisis del entorno | OPI |
| abril – mayo | 4 | Proceso de Negociación Salarial (Definición de Directrices) | Rectoría-Sindicato |
| 20 al 31 marzo | 5 | Definición de Proyección de Matrícula (estudiantes regulares y nuevos) | Vicerrector de Docencia y Directores de Escuelas |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2100, Artículo 8, del 4 de febrero del 2000

Página 2

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 marzo- 7 abril | 6 | Análisis de distribución de proyección presupuestaria por programa: Fondo de Equipamiento (Alternativa de Distribución) Presupuesto de Operación Partidas Institucionales Relación de Puestos Cartera de Proyectos | Consejo de Rectoría |
| 20 marzo- 7 abril | 7 | Revisión y Actualización de Objetivos y Orientaciones Institucionales | Consejo Institucional |
| 10 al 28 abril | 8 | Definición de los Objetivos y Metas por Programa | Consejo de Rectoría |
| 1 al 18 mayo | 9 | Aprobación de: Objetivos y Metas por Programa Admisión Estudiantil 2001 Relación de Puestos | Consejo Institucional |
| 22 al 26 mayo | 10 | Inducción responsables de Unidad Ejecutora | OPI - Vic. Admón. |
| 29 mayo-16 junio | 11 | Elaboración Plan Presupuesto por Unidad Ejecutora (Act. Ordinarias, Act. Relevantes y Proyectos Estratégicos) | Directores de Escuelas y Depto. |
| 19 al 23 junio | 12 | Aprobación Plan Presupuesto de Unidades Ejecutoras | Consejos de Escuelas y Deptos. |
| 26 al 30 junio | 13 | Revisión y priorización de los planes y presupuestos por programas | Vicerrectores - OPI - Vic. Admón |
| 17 al 27 julio | 14 | Definición de la Visión Conjunta de los Programas según: Orientaciones Institucionales Fondo de Equipamiento (Alternativa de Distribución) Presupuesto de Operación Partidas Institucionales Relación de Puestos Cartera de Proyectos Lineamientos para la ejecución | Consejo de Rectoría |
| 31 julio - 4 agosto | 15 | Elaboración de Anteproyecto PAO-PRESUPUESTO 2001 | OPI - Vic. Admón. |
| 11 agosto | 16 | Entrega de Anteproyecto PAO-PRESUPUESTO 2001 al Consejo Institucional | Rector |

COMUNICACIÓN DE ACUERDO

Sesión No. 2100, Artículo 8, del 4 de febrero del 2000

Página 3

| FECHA | No. | ACTIVIDAD | RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 agosto | 17 | Análisis y Aprobación de: Proyectos de Desarrollo Propuesta Negociación Salarial Distribución de Fondo de Equipamiento Presupuesto de Operación Partidas Institucionales Lineamientos de Ejecución | Consejo Institucional |
| 21 al 24 agosto | 18 | Elaboración de Proyecto PAO-PRESUPUESTO 2001 (Formato Contraloría) | OPI - Vic. Admón. |
| 25 agosto | 19 | Entrega al Consejo Institucional y Auditoría Interna Proyecto PAO-PRESUPUESTO 2001 | Rector |
| 8 setiembre | 20 | Aprobación Proyecto PAO-PRESUPUESTO 2001 | Consejo Institucional |
| 22 setiembre | 21 | Entrega a Contraloría PAO-PRESUPUESTO 2001 | Rector |

- Publicar.  ACUERDO FIRME

MAE/dpr

c. Secretaría del Consejo Institucional

Auditoría Interna

Asesoría Legal

VIESA

VIE

Vicerrectoría de Docencia

Sede Regional San Carlos

Centro Académico

FEITEC